## Sheet1
3 Colors WBS
# | 기능 | 담당자 | 시작시간 | 완료시간 | 진행상황 | 진행률
1 | 아이디어 |  | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 완료 | 100%
1.1 | 아이디어 구상 | 이재석 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 완료 | 100%
1.2 | 아이디어 세부화 | 정윤재 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 완료 | 100%
2 | 개발 준비 |  | 2016-11-16 | 2016-11-21 | 완료 | 100%
2.1 | 기능 정리 | 이재석 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 완료 | 100%
2.2 | 역할 분담 | 배용호 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 완료 | 100%
2.3 | 기간 산정 | 이재석 | 2016-11-19 | 2016-11-21 | 완료 | 100%
3 | 개발 |  | 2016-11-21 | 2016-12-24 | 진행 중 | 86.67%
3.1 | 스토리 제작 | 이재석 | 2016-11-30 | 2016-12-12 | 완료 | 100%
3.2 | 시작 화면 구현 | 이재석 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 완료 | 100%
3.3 | A* 알고리즘 구현 | 이재석 | 2016-11-25 | 2016-11-30 | 완료 | 100%
3.4 | 게임 구현 |  | 2016-11-21 | 2016-12-24 | 진행 중 | 77.5%
3.4.1 | 플레이어 스테이지 구현 | 배용호 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 완료 | 100%
3.4.2 | 아이템 구현 | 배용호 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 완료 | 100%
3.4.3 | 게임 클리어 및 게임 오버 구현 | 이재석 | 2016-12-01 | 2016-12-07 | 완료 | 100%
3.4.4 | 색깔별 오브젝트 충돌 구현 | 배용호 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 완료 | 100%
3.4.5 | 색깔별 표시 오브젝트 변경 구현 | 배용호 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | 진행 중 | 50%
3.4.6 | 키 입력에 따른 반응 구현 |  | 2016-12-17 | 2016-12-24 | 진행 중 | 75%
3.4.6.1 | 숫자 키 1,2,3 입력 반응 구현 | 배용호 | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 완료 | 100%
3.4.6.2 | 이동 방향키 입력 반응 구현 | 배용호 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 진행 중 | 50%
3.4.7 | 소리 구현 | 이재석 | 2016-12-08 | 2016-12-24 | 진행 중 | 20%
3.5 | 리소스 수집 |  | 2016-11-21 | 2016-12-20 | 완료 | 95%
3.5.1 | 로고 제작 | 정윤재 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 완료 | 100%
3.5.2 | 캐릭터 스프라이트 제작 | 정윤재 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | 완료 | 100%
3.5.3 | 그림 파일 수집 | 정윤재 | 2016-11-21 | 2016-12-10 | 완료 | 100%
3.5.4 | 맵 제작 | 정윤재 | 2016-11-25 | 2016-12-21 | 진행 중 | 80%